## Kế hoạch
KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN 2
| Tên đồ án: | Thiết kế website bán ô tô
Thời gian: 15/09/2024-15/12/2024
| Thành viên | Cao Phan Khải | 2274801030064
|  | Lê Minh Tâm | 207OT41160
|  | Nguyễn Mạnh Tiến | 2274801030149
STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết Quả
1 | Lấy yêu cầu | 2024-09-15 | 2024-09-23 | Bản đặc tả yêu cầu phần mềm
2 | Thiết kế giao diện (UI) | 2024-09-23 | 2024-10-07 | Giao diện phần mềm
3 | Thiết cơ sở dữ liêu | 2024-10-07 | 2024-10-21 | Biểu đồ cơ sở dữ liệu
4 | Code | 2024-10-21 | 2024-11-25 | Sản phẩm
5 | Testing | 2024-11-25 | 2024-12-02 | Tài liệu testing
6 | Báo cáo | 2024-12-02 | 2024-02-09 | Tập báo theo mẫu